Утвержден

постановлением и.о. Главы местной администрации

Зольского муниципального района

от «15» февраля 2021 г. № 92

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг муниципальными образовательными организациями и учреждениями культуры

Зольского муниципального района на 2021 г.

**2 квартал**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» сельского поселения Малка** | | | | | | |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | | Ответственный исполнитель  (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия | |
| реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| **I. Открытость и доступность информации об образовательной организации** | | | | | | |
| Неполное соответствие структуры официального сайта требованиям приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации | Систематизация информации на официальном сайте образовательной организации и на сайте **bus.gov.** | 01.04.  2021 г. | Камергоева Л.Ю., директор школы | | Информация, размещенная на официальном сайте школы, систематизирована. | 01.06.2021 |
| 01.04.2021  01.06.2021 | Камергоева Л.Ю., директор школы | | **Размещение отчета НОКО за 1 квартал на сайте bus.gov.**  Изменение на **официальных сайтах ссылок навигаторов  по оформлению на сайте  bus.gov.** | 05.04.2021  05.06.2021 |
| **II. Комфортность условий предоставления услуг** | | | | | | |
| Неполное соответствие требованиям условий оказания образовательных услуг, в том числе комфортности предоставления услуг в соответствии с потребностями получателей услуг | 1.Изучить потребность получателей услуг в части улучшения условий оказания образовательных услуг | апрель-май | Камергоева Л.Ю., директор школы | | Проведено анкетирование получателей услуг в части улучшения условий оказания образовательных услуг. | 05.04.2021 |
| 2. Провести мероприятия по профилактике профессиональ-ного выгорания сотрудников | апрель-май | Камергоева Л.Ю., директор школы | | Все учителя прошли тестирование на сайте Единыйурок.РФ по выявлению профессионального выгорания сотрудников. Психологом школы проводится цикл тренингов по устранению проблем профессионального выгорания учителей. | 08.04.2021 |
| 3. Создать условия для их постоянного развития и повышения квалификации в соответствии с требованиями ФГОС | Апрель-июнь | КамергоеваЛ.Ю., директор школы | | Составлен перспективный план повышения квалификации педработников, в соответствии с которым работники проходят курсы повышения квалификации. Все учителя прошли проблемные курсы на сайте Единыйурок.РФ | Май |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | | |
| Неполное соответствие условий доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ | Привести в полное соответствие с актуализирован-ной редакцией СНиП 35-01-2001доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения | Апрель-июнь | Камергоева Л.Ю., директор школы | | В полное соответствие с требованиями здания и сооружения школы для маломобильных групп населения будет приведено при выделении финансовых средств. | Июнь |